ZFIDiS.271.3.2020						Mokrsko, dnia 29.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka”, które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- ZAMAWIAJĄCY

- Gmina Mokrsko zwana dalej „Zamawiającym”

- Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko,

- NIP: 832-19-79-374, REGON: 730934654,

- Nr telefonu/faksu: +48 (43) 886 32 77,

- Adres poczty elektronicznej: urzad@mokrsko.pl

- Adres strony internetowej: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net

- Godziny urzędowania Urzędu Gminy Mokrsko:

- poniedziałek: 08:00 - 16:00, wtorek - piątek: 07:30 15:30.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka.”

- Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 Prawa Budowlanego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie uczestniczyć w przeglądach i odbiorach 
w okresie rękojmi. Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie również prowadzenie i kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym.

- Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektem, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót.

- Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót.

- Wydawanie Wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadomienia o tym Zamawiającego.

- Organizowanie i prowadzenie co najmniej raz na dwa tygodnie (a w przypadku wystąpienia potrzeby - częściej) Rady Budowy i innych spotkań związanych z realizacją inwestycji, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie.

- Organizowanie roboczych narad w zależności potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami.

- Obecność na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, oraz na każdy wniosek Zamawiającego.

- Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem.

- Sprawdzanie zgodności parametrów montowanych urządzeń z założeniami projektu i zatwierdzanie przed ich wbudowaniem.

- Sprawdzanie jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach częściowych.

- Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz.

- Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę.

- Wnioskowanie o wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.

- Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad.

- Opiniowanie wnioskowanych zmian w projekcie i współpraca w tym zakresie z autorem dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

- Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

- Udział w czynnościach odbiorów: częściowych, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru).

- Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad.

- Kontrolowanie rozliczeń, przeprowadzenie ewentualnej inwentaryzacji wykonania i weryfikacja kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur.

- Obowiązki wynikające ze sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót budowlanych.

- Zakres nadzorowanych robót obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjno-tłocznym obejmującej swym zasięgiem zlewnię miejscowości Krzyworzeka, w tym:

I etap

a+b) budowa odcinka kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, obejmującego zlewnię przepompowni ścieków P4 na odcinku P4-ST226 oraz S87-St241 wraz z przyłączami – zgodnie z załącznikiem mapowym (arkusz nr 4 projektu zagospodarowania).

OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ + TŁOCZNEJ – 740 mb + 420 mb = 1160 mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU GRAWITACYJNEGO PVC SN8 DN200 – 740 mb

DŁUGOŚĆ RUROCIAGU TŁOCZNEGO PE100 SDR17 PN10 DN110 – 420 mb

OGÓLNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 171,8 mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 171,8 mb

ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 23 SZT.

c) budowa przyłączy kanalizacyjnych dodatkowych do dz. 119, 123, 153, 158

OGÓLNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 60 mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 60 mb

ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 4 SZT.

II etap

d) budowa odcinka kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej obejmującego zlewnię przepompowni ścieków P4 na odcinku St290-St241 oraz C129-C93/1 bez przyłączy – zgodnie z załącznikiem mapowym (arkusz nr 4, 5, 6 projektu zagospodarowania).

OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ + TŁOCZNEJ – 999 mb + 1029 mb = 2028 mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU GRAWITACYJNEGO PVC SN8 DN200 – 999 mb

DŁUGOŚĆ RUROCIAGU TŁOCZNEGO PE100 SDR17 PN10 DN110 – 1029 mb

W zakres prac wchodzi pełna wymiana gruntów w pasie drogowym wraz z odbudową nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

e) budowa przepompowni ścieków P4 oraz sieci na odcinkach – St291-Sp119 oraz St304-Sp167 – zgodnie z załącznikiem mapowym (arkusz nr 4 projektu zagospodarowania).

DŁUGOŚĆ KANAŁU GRAWITACYJNEGO PVC SN8 DN200 – 117 mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU GRAWITACYJNEGO PVC SN8 DN160 – 88 mb

POMPOWNIA ŚCIEKÓW O PARAMETRACH:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZBIORNIKA – D= 1500 mm

WYSOKOŚĆ ZBIORNIKA – H=3950

W zakres prac wchodzi również zagospodarowanie terenu pompowni.

f) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków P4 na odcinku St290-St241 – zgodnie z załącznikiem mapowym (arkusz nr 4, 5, 6 projektu zagospodarowania).

ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 48 SZT.

OGÓLNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 442,2 mb

PRZYŁĄCZA WYKONAĆ Z RUR PVC160 mm SN8

ILOŚĆ STUDNI O ŚREDNICY 425 mm – 47SZT.

JEDNO PRZYŁĄCZE ZAŚLEPIONE KORKIEM PVC160 mm.

Zakres prac obejmuje rozebranie i odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i poboczy.

g) budowa przyłączy kanalizacyjnych dodatkowych do dz. 366, 372, 373

OGÓLNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 30 mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 30 mb

ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – 4 SZT.

h) budowa przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków P4

Budowana przepompownia ścieków P4 ma być wpięta i współpracować z systemem monitoringu i wizualizacji pracującym w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Mokrsko. Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji Hydro-Net, zainstalowanym na Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w oczyszczalni ścieków w Mokrsku.

Do Wykonawcy należy opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla robót kanalizacyjnych w pasach dróg gminnych oraz koszty zajęcia pasów dróg.

- Szczegółowy rodzaj nadzorowanych robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn: „Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka” znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=913&x=4&y=77&n_id=3081

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru, przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2,5 km.

- DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawca powinien w zestawieniu nadzorowanych lub kierowanych robót wyraźnie określić zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Ocena spełniania warunków będzie odbywać się metodą spełnia/nie spełnia.

- KRYTERIA OCENY OFERTY

      - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i oceni je, jeżeli:

- Oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

- Z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym,

- Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.

      - Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.

      - W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów lub ich braku Wykonawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.

      - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena.

- INFORMACJA O WAGACH PUKNTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

      - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena – 100%

      - Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów.

      - Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

      - Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.

      - Jeżeli w wyniku badania złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

  - Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu pracy, w szczególności gdy wykonywanie usługi ulegnie wydłużeniu lub niezbędne będą prace dodatkowe lub zamienne.

  - Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne.

  - Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

  - Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne nadzoru inwestorskiego, wynikające z kalkulacji ceny.

  - Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmie się wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT

      - Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście lub mailowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2020 r. godz. 12.00 na adres: Urząd Gminy w Mokrsku, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, email: urzad@mokrsko.pl  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

      - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

      - Przygotowanie oferty:

  - Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

  - Do oferty winny być załączone:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający zestawienie nadzorowanych lub kierowanych robót, zgodny z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, wraz z dowodami określającymi czy te usługi w zestawieniu zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie inspektora nadzoru,

- zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa inspektora nadzoru,

  - Formularz oferty oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie, musza być podpisane przez osoby upoważnione w taki sposób aby możliwie było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką imienną).

  - Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą ofertę.

  - Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów powszechnie dostępnych.

  - Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonych imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.

  - W przypadku formy mailowej należy złożyć skany dokumentów wymienionych w pkt. 6).

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

      - Zamawiający poprawi Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

      - Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia rozliczenia budowy. Termin zakończenia robót budowlanych oraz usługi nadzoru - I etap – do 30.06.2020 r., II etap – do 31.10.2022r.

      - Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu zamówienia regulowane będzie:

- trzema fakturami częściowymi:

    - pierwszą fakturę częściową /za etap 1/ wykonawca wystawi po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego 100% wartości prac przewidzianych do realizacji przez wykonawcę robót budowlanych na etapie 1 – zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych do 30.06.2020 r., przy czym kwota faktury obejmować będzie 32% całości wynagrodzenia za nadzór inwestorski

    - drugą fakturę częściową /za etap 2.1/ wykonawca wystawi po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego do 60% wartości prac przewidzianych do realizacji przez wykonawcę robót budowlanych etapu 2 – zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych do 31.10.2021 r., przy czym kwota faktury obejmować będzie 35% całości wynagrodzenia za nadzór inwestorski

    - trzecią fakturę częściową /za etap 2.2/ wykonawca wystawi po wykonaniu i odebraniu 100% wartości prac przewidzianych do realizacji przez wykonawcę robót budowlanych etapu 2 – zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych do 31.10.2022 r., przy czym kwota faktury obejmować będzie 23% całości wynagrodzenia za nadzór inwestorski

- fakturą końcową:

    - po wykonaniu etapu 3 tj. zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia całości wykonania robót budowlanych – zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych do 31.10.2022 r., przy czym kwota faktury obejmować będzie 10% całości wynagrodzenia za nadzór inwestorski

      - Suma wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych i faktur końcowych nie może być wyższa od całości wynagrodzenia za nadzór inwestorski.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury Inwestorowi za wykonany i odebrany zakres nadzorowanych robót budowlanych.

      - Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

      - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru nad realizacją zadania, w tym koszty przejazdów, diet i ewentualnych noclegów, a także ryzyko związane z niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.

- OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ KARY UMOWNE

      - Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi pełniony jest nadzór inwestorski – termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wykonawcy. Zamawiający w celu przedłużenia terminu wykonania umowy, zawiadomi Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością przedłużenia oraz wskaże nowy termin wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

      - Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy oraz osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru.

      - Wykonawca, z tytułu niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- Za liczbę pobytów na budowie mniejszą niż trzy razy w tygodniu lub nieobecność na budowie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każde naruszenie. Kara umowna, 
o której mowa wyżej, potrącona zostanie z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uzasadniającej niemożność pobytu Wykonawcy na budowie, Wykonawca może zwolnić się z obowiązku zapłaty kary umownej wyznaczając inspektora zastępczego, posiadającego uprawnienia budowlane właściwe dla nadzorowanego zadania i pisemnie upoważniając go do wykonywania czynności inspektora zastępczego, powiadamiając o tym Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w realizacji inwestycji spowodowanej nieterminowym wykonaniem nadzoru inwestorskiego przyjmujący zlecenie zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu inwestycji lub elementu inwestycji.

- Wykonawca jest obowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku umowy przekroczy 20%  wartości kwoty wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

- Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia umownego.

- INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
I WARIANTOWYCH

      - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

- INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

      - Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.

      - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

      - Zamawiający zamieści informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.

- DODATKOWE POSTANOWIENIA

      - Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, fax lub drogą elektroniczną:

- Urząd Gminy w Mokrsku, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, Nr telefonu/faksu: +48 (43) 886 32 77, Adres poczty elektronicznej: urzad@mokrsko.pl

      - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz upublicznia na stronie internetowej Zamawiającego.

      - Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Kamil Piekarski – Kierownik referatu, tel. 43 886 32 77 wew. 42.

      - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

      - Zamówienie będzie realizowane na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 oraz Wytycznymi Programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (EFRR)

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka” prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Bazie Konkurencyjności, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

- ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1

2. Wykaz osób zawierający zestawienie nadzorowanych lub kierowanych robót – Załącznik nr 2

3. Dokumentacje techniczne

ZATWIERDZAM

Wójt

/-/Zbigniew Dąbrowski

Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.